COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA ESISTENTE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO CONTENENTE IL LOCALE VASCHE CON RICOLLEGAMENTO ALL’EDIFICIO SPOGLIATOI ESISTENTI

CODICE CUP  J58C17000090004

CODICE CIG  71642004DD

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

ART. 2 – IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 4 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

ART. 6 – STRUTTURA OPERATIVA

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

ART. 9 - PROPRIETA' DEL PROGETTO/ELABORATI

ART. 10 – SUBAPPALTO

ART. 11 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

ART. 12 – SICUREZZA

ART. 13 – CRITERI GI AGGIUDICAZIONE

ART. 14 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

ART. 15 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 16 – GARANZIE

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

1. Il servizio ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di ristrutturazione edilizia della piscina esistente mediante demolizione e ricostruzione del manufatto contenente il locale vasche con ricollegamento all’edificio spogliatoi esistenti (vedi elaborato grafico stato attuale) – “tipologia edificio a consumo quasi zero”

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento di progettazione e lavori per nuova costruzione …. di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015.

Il progetto deve comprendere la realizzazione di:

- N. 1 vasca delle dimensioni di ml. 25,00x16,60 con profondità variabile da un massimo di cm. 200 ad un minimo di cm. 180

- N. 1 vasca delle dimensioni di circa ml. 5,00x10,00 con profondità di cm. 90

- N. 1 vasca delle dimensioni di circa ml. 5,00x10,00 con profondità di cm. 120

- N. 2 vasche di compensazione delle dimensioni idonee

- N. 1 tribuna in muratura idonea per 200/250 spettatori completa di servizi igieni per il pubblico.

Il progetto deve quindi prevedere, secondo le normative vigenti:

- progettazione definitiva ed esecutiva architettonica

- progettazione definitiva ed esecutiva e strutturale

- progettazione definitiva ed esecutiva impiantistica

- progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto antincendio finalizzato all’ottenimento del CPI per tutto l’edificio (locale vasche + spogliatoi) e quindi pratica richiesta CPI

- pratica acustica

- pratica geologica

- coordinatore sicurezza in fase di progettazione

- piano di manutenzione dell’opera

Sono escluse dall’incarico perché affidate ad altro operatore le seguenti prestazioni progettuali:

- redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti di trattamento acqua:

- redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti di climatizzazione:

- redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli asservimenti elettrici relativi ai precedenti punti a) e b)

2. L’individuazione del concorrente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato D.Lgs n. 50/2016, mediante la valutazione dei criteri indicati nel presente Capitolato Prestazionale per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto.

3. Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono nel dettaglio le seguenti:

a) Redazione del progetto definitivo ed esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) sulla base delle indicazioni fornite dal presente capitolato e dall’Amministrazione Comunale

EDILIZIA – E.11

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie |  |
| QbII.02 | Rilievi dei manufatti |  |
| QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale |  |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico |  |
| QbII.07 | Rilievi planoaltimetrici |  |
| QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |  |
| QbII.18 | Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) |  |
| QbII.20 | Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) |  |
| QbII.21 | Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) |  |
| QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |  |

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi |  |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi |  |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |  |
| QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma |  |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera |  |
| QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche |  |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |  |

STRUTTURE – S.03

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie |  |
| QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale |  |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico |  |
| QbII.09 | Relazione geotecnica |  |
| QbII.12 | Relazione sismica e sulle strutture |  |
| QbII.13 | Relazione geologica |  |
| QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |  |

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi |  |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi |  |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |  |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera |  |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |  |

IMPIANTI – IA.03 elettrico sala vasca

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie |  |
| QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale |  |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico |  |
| QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC |  |

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| --- |
| Codice | Descrizione singole prestazioni |  |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi |  |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi |  |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |  |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera |  |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |  |

4. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l’ottenimento dei dovuti pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento dei pareri / nulla osta / autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente

ART. 2 – IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO

1. Sulla base dell’importo presunto dei lavori di complessivi €. 1.300.000,00 è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti.

Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice | Descrizione |  |  |  |
| EDILIZIA | E.11 | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | 0,95 | 680.000,00 | 7,645115% |
| STRUTTURE | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | 420.000,00 | 8,632488% |
| IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente Distinta: elettrico sala vasca | 1,15 | 200.000,00 | 10,578583% |

Per il rimborso spese viene stabilita una percentuale forfettaria del 	: 20,00%

2. I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi di cui all’art. 1 sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella:

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| --- |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate |  | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K=20,00% | CP+S |
|  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> |  |  | S=CP*K |  |
| E.11 | EDILIZIA | 680.000,00 | 7,645115% | 0,95 | QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07 QbII.17, QbII.18 QbII.20, QbII.21, QbII.23, |  | 26.669,21 | 5.333,84 | 32.003,05 |
| S.03 | STRUTTURE | 420.000,00 | 8,632488% | 0,95 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, , QbII.13, QbII.23, |  | 13.474,07 | 2.694,81 | 16.168,88 |
| IA.03 | IMPIANTI– elettrico sala vasca | 200.000,00 | 10,578583% | 1,15 | QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23 |  | 6.082,69 | 1.216,54 | 7.299,23 |

| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |
| --- |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate |  | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K=20,00% | CP+S |
|  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> |  |  | S=CP*K |  |
| E.11 | EDILIZIA | 680.000,00 | 7,645115% | 0,95 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 |  | 20.248,85 | 4.049,77 | 24.298,62 |
| S.03 | STRUTTURE | 420.000,00 | 8,632488% | 0,95 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.07 |  | 13.949,67 | 2.789,93 | 16.739,60 |
| IA.04 | IMPIANTI – elettrico sala vasca | 200.000,00 | 10,578583% | 1,15 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.07 |  | 9.245,68 | 1.849,14 | 11.094,82 |

| RIEPILOGO FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
| --- | --- |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 55.471,16 |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 52.133,04 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO escluso inarcassa ed IVA € | 107.604,20 |

Il corrispettivo per il servizi come sopra descritti (onorario più spese ed oneri accessori) a base di gara ammonta complessivamente ad € 107.604,20 comprensivo del rimborso spese ed escluso INARCASSA ed IVA al 22%

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, al fine della partecipazione alla gara, dei seguenti requisiti generali e speciali di qualificazione:

- Requisiti di carattere generale, non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni di Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione

- Requisiti speciali di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

- Iscrizione in ordini professionali / registri: dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’Operatore Economico presso l’Ordine Professionale / il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’Operatore Economico è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato), per attività inerente l’oggetto di gara

- Requisito speciale di capacità economico-finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, non inferiore, quindi, ad € 275.000,00 (oneri fiscali compresi)

La richiesta del fatturato è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale.

- Requisito speciali di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e dall’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno 3 servizi analoghi (progettazione) di ingegneria e di architettura , relativi ad interventi di realizzazione di impianti natatori per pubbliche amministrazioni (solo progetti esecutivi approvati dalla pubblica amministrazione)

ART. 4 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall’aggiudicatario.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. I tempi posti a base di gara per l’espletamento del servizio in oggetto sono i seguenti:

a. Progettazione definitiva: 80 giorni naturali e consecutivi

b. Progettazione esecutiva: 50 giorni naturali e consecutivi

2. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato al successivo art. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

3. I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento.

4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al precedente punto 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10% (dieci) del corrispettivo. L’applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto agli eventuali pareri degli Enti Terzi, l’affidatario dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà dopo la consegna del progetto stesso.

6. Qualora l’aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest’ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese.

7. E’ facoltà del soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso.

8. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

ART. 6 – STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

2. In particolare dovranno essere indicate tutte le figure professionali che effettueranno la progettazione definitiva ed esecutiva come indicato nel presente capitolato. Si precisa che il professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve possedere l’attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008.

3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

4. Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. IL Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo alle planimetrie dello stato di fatto, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici ed agli eventuali rilievi di qualunque genere in suo possesso.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. Il concorrente affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dall’Amministrazione Comunale e da tutte le autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione delle fasi progettuali e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc…). Tutti gli elaborati grafici dovranno essere inoltre consegnati su supporto elettronico in formato editabile DWG,

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

4. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari.

ART. 9 – PROPRIETA' DEGLI PROGETTO/ELABORATI

1. Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ART. 10 – SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 11 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Finanziamento: fondi propri dell’Ente

2. Pagamento corrispettivo - la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale come segue:

a. per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti e previa formale approvazione del progetto definitivo;

b. per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti e previa formale approvazione del progetto esecutivo.

ART. 12 – SICUREZZA

1. Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008, trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale.

ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 verrà nominata dalla stazione appaltante una commissione giudicatrice che sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti valuterà le offerte secondo quanto stabilito nel bando di gara.

2. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica/tempo, è costituita da 100 punti suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo.

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Fattori ponderali |
| --- | --- |
| A | Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio | Punteg.max | 35 |
| B | Professionalità e adeguatezza dell’offerta sulla base di quanto stabilito dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016 | Punteg.max | 35 |
| C | Ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi a base d’asta | Punteg.max | 20 |
| D | Ribasso percentuale sul tempo | Punteg.max | 10 |

3. OFFERTA TECNICA - Criteri e sub-criteri di valutazione

| OFFERTA TECNICA |
| --- |
| A | CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA | SUB PESI | PESO |
| A1 | Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare, in riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare, nonché dei luoghi ove è previsto l’intervento – Metodologia di svolgimento delle fasi di progettazione | 5 | 35 |
| A2 | Soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2.6.1 dell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 relativo alla presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente | 3 |  |
| A3 | Partecipazione nel team di progetto di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.Lgs 50/2016) | 3 |  |
| A4 | Modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale, descrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con indicazione in riferimento al coordinamento delle attività con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni. | 5 |  |
| A5 | Presentazione di soluzioni tecniche e/o tecnologiche che non comportino aggravi di costi per la stazione appaltante rispetto all’importo ipotizzato per la realizzazione dell’opera, in riferimento specificatamente a: - utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, anche innovative, che consentano di conseguire economie di tempi in fase di esecuzione dei lavori - utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive che consentono la durabilità dell’opera nel tempo oltre una ridotta nonché facilità di manutenzione - utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico; tipologia edificio a consumo quasi zero. | 15 |  |
| A6 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione | 4 |  |
| B | PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA |
| B1 | Professionalità valutata con particolare riferimento al curriculum che contempli la progettazione di almeno 3 impianti natatori per pubbliche amministrazioni (solo progetti esecutivi approvati dalla pubblica amministrazione) | 15 | 35 |
| B2 | Modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento alle soluzioni progettuali che il concorrente intende adottare sotto i profili: - della minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione; - della durevolezza nel tempo dell'opera - dell’utilizzo dei criteri minimi ambientali - nel utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico Presentazione di una soluzione progettuale di massima | 15 |  |
| B3 | Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione | 5 |  |

4. Ai fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui al punto A2 della Tabella A , nell’offerta tecnica si dovrà indicare il nominativo di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente.

5. Ai fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui al punto A3 della Tabella A, nell’offerta tecnica dovrà essere indicato il nominativo di un giovane professionista iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni.

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

C – PREZZO: I concorrenti devono applicare un ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo complessivo, pari a € 107.604,20. Non sono previste offerte in aumento.

D – TEMPO: Al tempo stimato come necessario per l’espletamento del servizio di progettazione, pari a complessivi 130 (centotrenta) giorni, è applicabile una riduzione in misura massima del 20% tenuto conto della tipologia dell’intervento.

METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei componenti la commissione giudicatrice.

Si precisa che la valutazione della “Offerta Tecnica” , avviene distintamente per ciascuno degli elementi tecnici sopra descritti “Tabella A e B”, con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, procedendo poi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nello specifico i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri, aventi natura qualitativa sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, viene effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

| Giudizio | Definizione | Coefficiente |
| --- | --- | --- |
| Ottimo | Offerta giudicata del tutto rispondente a quanto richiesto | 1 |
| Distinto | Offerta giudicata notevolmente rispondente a quanto richiesto | 0,8 |
| Buono | Offerta giudicata apprezzabilmente rispondente a quanto richiesto | 0,6 |
| Più che sufficiente | Offerta che presenta discreti livelli di rispondenza a quanto richiesto | 0,4 |
| Sufficiente | Offerta che presenta livelli minimi di rispondenza a quanto richiesto | 0,2 |
| Insufficiente | Offerta che non raggiunge i livelli minimi di rispondenza a quanto richiesto | 0 |

Per l’individuazione dei singoli coefficienti viene stabilito di considerare fino al secondo decimale arrotondato per eccesso, qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 5; per difetto, qualora sia inferiore a 5. Il valore del coefficiente come sopra determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione.

Il Punteggio dell’offerta Tecnica/qualitativa è dato dalla sommatoria dei punteggi Ai + Bi

OFFERTA ECONOMICA/QUANTITATIVA

C - Elemento Prezzo: il coefficiente variabile tra zero ed uno sarà determinato attraverso la seguente formula

Ci = (Pb - Pi )/(Pb – Pm )

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. Si considera fino al secondo decimale arrotondato per eccesso, qualora sia uguale o superiore a 5, per difetto qualora sia inferiore a 5. Pb = prezzo a base di gara

Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

Il valore del coefficiente come sopra determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo stabilito per l’elemento di valutazione

D - Elemento Tempo: ai fini della determinazione del coefficiente “Tempo”, sarà utilizzata la seguente formula:

Di = Ti/Tmax

dove:

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo

Tmax = percentuale di riduzione tempo max (pari al 20%);

Non sono ammesse percentuali di riduzione del tempo superiori al 20%

Il valore del coefficiente come sopra determinato sarà moltiplicato per il punteggio massimo stabilito per l’elemento di valutazione

Il Punteggio dell’offerta economica/quantitativa è dato dalla sommatoria dei punteggi Ci + Di

CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

L’Offerta Tecnica deve contenere la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella “TABELLA A e B” e precisamente:

A – caratteristiche metodologiche dell’offerta

Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. E’  consentito allegare elaborati grafici. La documentazione, articolata in Capitoli corrispondenti ai singoli elementi di valutazione (in modo da consentirne una ottimale leggibilità), dovrà essere raccolta in un’unica cartella pdf zippato denominata “relazione A – caratteristiche metodologiche dell’offerta”

Ai fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui al punto A2, in offerta tecnica dovrà indicarsi il nominativo di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente.

Ai fini dell’ottenimento del punteggio premiante di cui al punto A3, in offerta tecnica dovrà indicarsi il nominativo di un giovane professionista iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni

B – professionalità e adeguatezza dell’offerta

La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione, articolata in Capitoli corrispondenti ai singoli elementi di valutazione (in modo da consentirne una ottimale leggibilità), dovrà essere raccolta in un’unica cartella pdf zippato denominata “relazione B - professionalità e adeguatezza dell’offerta”.

Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);

- importo dei lavori;

- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;

- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;

- nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.

A pena di esclusione tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione

ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 del legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’aggiudicatario dovrà indicare le persone o la persona autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante nel rispetto dell’art. 3 – 1° comma della legge n. 136/2010 e s.m.i e/o art. 7 – 1° comma del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in L. 217/2010.

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

- In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva agli atti di affidamento, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

- In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dalla società incaricata a riscuotere.

ART. 15 – RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale polizza di responsabilità civile professionale per rischi di progettazione con decorrenza dalla data di stipula del contratto di servizi e fino alla data di emissione del collaudo dell’opera da realizzare. La polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l’Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, resesi necessarie in corso di esecuzione lavori.

La garanzia deve essere prestata alle condizioni e prescrizioni degli schemi tipo definiti dai decreti ministeriali e norme in vigore al momento del rilascio.

Qualora la polizza di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all’Amministrazione Comunale

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00=.

La mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario della polizza assicurativa esonera l’Amministrazione comunale dal pagamento dell’importo del servizio.

ART. 16 – GARANZIE

GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente per la partecipazione alle gare di appalto deve prestare la garanzia secondo quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; pari 2% dell’importo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria deve essere prestata conformemente a quanto stabilito all’art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “Circolare”, intestato alla Stazione appaltante e “Non Trasferibile”.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa all’esecuzione dei lavori qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dovrà riportare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del richiamato decreto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fideiussoria assicurativa, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. , l’immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. Ai non aggiudicatari la garanzia sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.

GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina, agli effetti dell’art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione appaltanti si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio previsto in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 comma 5, del del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente Capitolato, saranno definite a norma di legge. Il foro competente è quello di Firenze.